Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_08/09/2025 \_\_\_\_\_\_\_\_

Hora de inicio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_14:45\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hora de finalización: \_\_\_\_\_\_\_\_17:30\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_Casa de el subcoordinador Luis Bittencourt\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Modalidad: \_\_\_\_\_\_\_ Presencial \_\_\_\_\_\_\_

# Integrantes presentes en la reunión:

* Franco Reyes
* Luis Bittencourt

# Orden del día (solo para reuniones formales):

1. Se usó los materiales brindados para formular un esquema de la maqueta de física mecánica clásica junto con el motor del destornillador eléctrico.
2. Se finalizó la documentación completa de la carpeta de sociología y se planteó el merchandising y cambio de logo de la empresa.

# Temas tratados durante la reunión:

# Creación del motor en base al destornillador. Se desarmó el destornillador eléctrico y con ayuda de otros utensilios, se removió la longitud de la varilla que creaba el torque que entraba en contacto con los engranajes, de esta forma podríamos reducir su tamaño y hacer que entre en las medidas obligatorias de la maqueta. Se planteó un cambio de logo ya que este quedaría mas apropiado y simétrico en el merchandising, el cual tendremos que usar en la defensa final debido a requerimiento de UTU LAB.

# Compromisos asumidos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante | Tarea o responsabilidad asignada | Fecha de entrega | Firma |
| Franco Reyes | Desarmar el destornillador eléctrico y sacar el motor para modificarlo. | * 11/09 |  |
| Luis Bittencourt | Finalización de la carpeta de sociología | * 11/09 |  |
| Maria Larrosa | Continuar con las carpetas anteriormente asignadas y ayudar en las carpetas faltantes. | * 12/09 |  |

# 

# Fecha de aprobación del acta:

Anexos SI ( ) NO ( ✔️ )

Elaboró:

Revisó:

En constancia firman: